## Project Timeline
PHASE |  |  |  | DETAILS | [83 empty] | Q1
|  | Nombre de la Actividad. | Subactividades | Fechas |  |  | APR | [9 empty] | MAY | [9 empty] | JUN | [9 empty] | JUL | [9 empty] | AUG | [9 empty] | SEP | [9 empty] | OCT | [9 empty] | NOV | [9 empty] | DEC | JAN | FEB | MAR
|  |  |  | Inicio | Fin | Responsable | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |  | 2
1 | Revisar Documento SRS del sistema Agendamiendo de citas |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Kleber chavez
2 | Aplicar Matriz IREB |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-03 | Alexander Guacan
3 | Revisar Matriz IREB |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Kleber chavez
4 | Realizar infrome de la Matriz IREB |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-04 | Alex Trejo
5 | Revisar infrome de la Matriz IREB |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Kleber chavez
6 | Realizar FODA |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-07 | Alex Trejo
7 | Corregir Informe del FODA |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Kleber chavez
8 | Elaborar preguntas para entrevista |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-07 | Alexander Guacan
9 | Elaborar Cronograma de actividades |  |  | 2025-05-08 | ----------------- | Alex Trejo
10 | Entrevista con Directora de Fundacion Carlitos |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Kleber chavez
11 | Análisis y Planificación Inicial |  | - Redactar la Introducción - Desarrollar el Planteamiento del trabajo (Formulación del problema y Justificación) - Definir el Sistema de Objetivos | 2025-05-09 | 2025-05-10 | Alex Trejo
12 | Definición del Proyecto |  | - Elaborar el Alcance - Redactar la Metodología (5W+2H) - Establecer Ideas a Defender | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Kleber chavez
13 | Resultados y Viabilidad Técnica |  | - Especificar los Resultados Esperados - Evaluar la Viabilidad Humana (Roles de tutores y estudiantes) | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Alexander Guacan
14 | Viabilidad Tecnológica y Revisión Final |  | - Detallar la Viabilidad Tecnológica (Hardware y Software) - Revisión y corrección del documento completo - Preparar versión final para entrega | 2025-05-10 | 2025-05-11 | Alex Trejo
15 | Defender Perfil de Proyecto |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Kleber chavez
16
17