## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El cliente no puede agendar citas sin una cuenta registrada | El sistema debe registrar una cuenta | Para que el cliente pueda acceder al sistema y realizar reservas de citas médicas | Cliente | Completar formulario con nombre, correo, paciente, edad, etc. El sistema valida formato y unicidad de datos, y confirma el registro. | Trejo Alex | 5 | 2025-05-17 | Media | Terminado | El sistema permite crear cuenta si todos los campos son válidos. Muestra mensaje de éxito y redirige al login. | Las credenciales de admins y especialistas se entregan manualmente. | Registro de Cuenta
REQ002 | El usuario no puede acceder a su espacio personalizado sin autenticación | El sistema debe iniciar sesión con correo y contraseña | Para acceder a las funcionalidades correspondientes a su rol en el sistema | Cliente, Especialista, Admin | El usuario ingresa correo y contraseña, el sistema valida y redirige al módulo correspondiente según el rol: cliente, especialista o admin. | Trejo Alex | 2 | 2025-05-17 | Media | Terminado | Si credenciales son correctas, se concede acceso. Si hay error, se muestra mensaje correspondiente. | Diferentes pantallas según el tipo de usuario. | Acceso al Sistema
REQ003 | El sistema no tiene funcionalidades para administrar especialidades médicas | Gestionar Especialidades | Para mantener actualizado el catálogo de servicios médicos | Administrador | Desde el panel de administración se puede consultar, agregar o eliminar especialidades. Se validan campos, búsquedas insensibles a mayúsculas y restricciones para eliminación si hay especialistas activos. | Trejo Alex | 72 | 2025-06-13 | Alta | Terminado | Prueba agregando una especialidad nueva, consultando por nombre y eliminando una vacía. Verifica validación de campos obligatorios. |  | Gestionar Especialidades
REQ004 | No existe forma de mantener actualizada la base de datos de especialistas | Gestionar Especialistas | Para añadir, consultar, editar o eliminar especialistas en la fundación | Administrador | CRUD completo desde sección "Gestionar Especialistas". Validaciones de email, teléfono, campos obligatorios. La edición carga datos actuales. Eliminación requiere confirmación. | Trejo Alex | 72 | 2025-06-13 | Alta | Terminado | Añadir un especialista nuevo y verificar que aparece correctamente. Editar campos y guardar. Eliminar uno existente sin citas. Validar errores por campos vacíos o mal formateados. | Puede integrarse con la gestión de especialidades | Gestionar Especialistas
REQ005 | El sistema no conoce los horarios en los que el especialista está disponible para atender citas. | Gestionar Disponibilidad | Para que los clientes solo puedan agendar citas en horarios reales y disponibles. | Especialista | El especialista puede ingresar al sistema para añadir nuevos horarios disponibles, modificar horarios existentes o eliminar horarios ya registrados. Esta disponibilidad se refleja automáticamente en la agenda de citas visible para los clientes. | Alexander | 12 | 2025-07-11 | Alta | Terminado | Se verifica que los cambios realizados por el especialista se reflejan correctamente en la agenda, y que los clientes solo puedan ver y seleccionar horarios disponibles al momento de agendar. | Se debe validar que no se puedan modificar o eliminar horarios con citas ya agendadas. Es clave evitar solapamientos o errores en la disponibilidad. | Disponibilidad de Especialistas
REQ006 | El cliente no puede reservar citas sin disponibilidad organizada | El sistema debe agendar cita médica | Para que pueda seleccionar especialidad, horario y profesional disponible | Cliente | Selección de especialidad → especialista → horario. Añadir cita a canasta → confirmar. El sistema guarda y redirige a registro de pago. | Kleber | 36 | 2025-05-20 | Baja | Terminado | El sistema muestra mensaje de éxito al reservar y redirige a subir boucher. Validaciones en caso de solapamiento o falta de orden. | Evita agendar más de una cita por especialidad al día. | Agendar Cita Médica.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Cliente |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Media |  | Trejo Alex
| QUE | El sistema debe registrar una cuenta |  | PARA QUE | Para que el cliente pueda acceder al sistema y realizar reservas de citas médicas |  | COMO | Completar formulario con nombre, correo, paciente, edad, etc. El sistema valida formato y unicidad de datos, y confirma el registro.
| NOMBRE HISTORIA |  | Registro de Cuenta
| PRUEBA |  | El sistema permite crear cuenta si todos los campos son válidos. Muestra mensaje de éxito y redirige al login. |  |  | COMENTARIOS | Las credenciales de admins y especialistas se entregan manualmente.