## Project Timeline
PHASE |  |  |  | DETAILS |  |  | APR | [14 empty] | MAY | [14 empty] | JUN | [14 empty] | JUL | [14 empty] | AUG
|  | Nombre de la Actividad. | Subactividades | Fechas |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30
|  |  |  | Inicio | Fin | Responsable | APR 22: -14; APR 28: -13; MAY 6: -12; MAY 14: -11; MAY 22: -10; MAY 30: -9; JUN 8: -8; JUN 16: -7; JUN 24: -6; JUL 2: -5; JUL 10: -4; JUL 18: -3; JUL 26: -2; AUG 4: -1
1 | Revisar Documento SRS del sistema Agendamiendo de citas |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Kleber chavez | bar: APR 22 to APR 30
2 | Aplicar Matriz IREB |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-03 | Alexander Guacan | bar: MAY 2
3 | Revisar Matriz IREB |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Kleber chavez | bar: MAY 2
4 | Realizar infrome de la Matriz IREB |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-04 | Alex Trejo | bar: MAY 4
5 | Revisar infrome de la Matriz IREB |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Kleber chavez | bar: MAY 4
6 | Realizar FODA |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-07 | Alex Trejo | bar: MAY 6
7 | Corregir Informe del FODA |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Kleber chavez | bar: MAY 6 to MAY 8
8 | Elaborar preguntas para entrevista |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-07 | Alexander Guacan | bar: MAY 6
9 | Elaborar Cronograma de actividades |  |  | 2025-05-08 | ----------------- | Alex Trejo | bar: MAY 8 to JUN 30
10 | Entrevista con Directora de Fundacion Carlitos |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Kleber chavez
11 | Análisis y Planificación Inicial |  | - Redactar la Introducción - Desarrollar el Planteamiento del trabajo (Formulación del problema y Justificación) - Definir el Sistema de Objetivos | 2025-05-09 | 2025-05-10 | Alex Trejo
12 | Definición del Proyecto |  | - Elaborar el Alcance - Redactar la Metodología (5W+2H) - Establecer Ideas a Defender | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Kleber chavez
13 | Resultados y Viabilidad Técnica |  | - Especificar los Resultados Esperados - Evaluar la Viabilidad Humana (Roles de tutores y estudiantes) | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Alexander Guacan | bar: MAY 10
14 | Viabilidad Tecnológica y Revisión Final |  | - Detallar la Viabilidad Tecnológica (Hardware y Software) - Revisión y corrección del documento completo - Preparar versión final para entrega | 2025-05-10 | 2025-05-11 | Alex Trejo
15 | Defender Perfil de Proyecto |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Kleber chavez
16 | Prototipo |  | REQ001 Registro de cuenta | 2025-05-16 | 2025-05-17 | Alex Trejo
17 |  |  | REQ002 Acceso al Sistema | 2025-05-16 | 2025-05-17 | Alex Trejo
18 |  |  | REQ003 Agendar Cita Médica | 2025-05-18 | 2025-05-20 | Kleber chavez | bar: MAY 18 to MAY 20
19 | Reunion de presentación del prototipo al cliente |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Kleber chavez | bar: MAY 22
20 | Actualización del SRS |  | Revisar retroalimentación del cliente y ajustar el SRS | 2025-05-23 | 2025-05-25 | Alexander Guacan
21 | Sprint 1: 25/05/2025 - 14/06/2025 | [5 empty] | MAY 24: Sprint 1: 25/05/2025 - 14/06/2025
22 | Planificación y Desarrollo Inicial |  | Definir CU001, CU002, CU003, CU012, CU013. Tareas: diseño de interfaz, backend para registro/login, gestión de especialidades y especialistas, integración con base de datos | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Alex Trejo
23 |  |  | Daily Scrum: Reuniones diarias de 15 minutos | 2025-05-26 | 2025-06-13 | Kleber chavez
24 |  |  | Desarrollo: Implementar CU001 (Registrar Cuenta), CU002 (Iniciar Sesión), CU003 (Agendar Cita Médica), CU012 (Gestionar Especialidades), CU013 (Gestionar Especialistas) | 2025-05-26 | 2025-06-13 | Alex Trejo
25 |  |  | Sprint Review: Presentar avances al cliente | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Kleber chavez | bar: JUN 14
26 |  |  | Sprint Retrospective: Identificar mejoras | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Equipo de desarrollo | bar: JUN 14
27 | Sprint 2: 15/06/2025 - 12/07/2025 | [5 empty] | JUN 14: Sprint 2: 15/06/2025 - 12/07/2025
28 | Desarrollo Intermedio |  | Planificar CU004, CU005, CU006, CU008. Tareas: subir boucher, verificar pagos, reagendamiento, gestionar disponibilidad | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Alexander Guacan
29 |  |  | Daily Scrum: Seguimiento diario | 2025-06-16 | 2025-07-11 | Kleber chavez
30 |  |  | Desarrollo: Implementar CU004 (Registrar Boucher), CU005 (Verificar Pago), CU006 (Reagendar Cita Médica), CU008 (Gestionar Disponibilidad) | 2025-06-16 | 2025-07-11 | Alexander Guacan
31 |  |  | Sprint Review: Revisión con el cliente | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Kleber chavez | bar: JUL 12
32 |  |  | Sprint Retrospective | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Equipo de desarrollo | bar: JUL 12
33 | Sprint 3: 13/07/2025 - 27/07/2025 | [5 empty] | JUL 12: Sprint 3: 13/07/2025 - 27/07/2025
34 | Desarrollo Avanzado |  | Planificar CU007, CU009, CU010, CU011. Tareas: recordatorios, registro de terapias, cancelación de citas, notificaciones de cancelación | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Alex Trejo
35 |  |  | Daily Scrum: Actualizaciones diarias | 2025-07-14 | 2025-07-26 | Kleber chavez | bar: JUL 14 to JUL 26
36 |  |  | Implementar CU007 (Generar Recordatorio de Citas), CU009 (Registrar Terapias Impartidas), CU010 (Cancelar Cita Médica), CU011 (Notificar Cita Médica Cancelada) | 2025-07-14 | 2025-07-26 | Alex Trejo | bar: JUL 14 to JUL 26
37 |  |  | Sprint Review: Presentar avances | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Kleber chavez
38 | Sprint 4: 28/07/2025 - 12/08/2025 | [5 empty] | JUL 28: Sprint 4: 28/07/2025 - 12/08/2025
39 | Finalización y Entrega |  | Planificar CU014. Tareas: generación de reportes | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Alexander Guacan | bar: JUL 28
40 |  |  | Daily Scrum: Seguimiento diario | 2025-07-29 | 2025-08-10 | Kleber chavez
41 |  |  | Desarrollo: Implementar CU014 (Generar Reportes) | 2025-07-29 | 2025-08-10 | Alexander Guacan
42 |  |  | Sprint Review: Entrega final al cliente | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Kleber chavez
43 |  |  | Evaluación del proyecto | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Kleber chavez
Entrega
Revisar documentación
Finalizacion de la mariz IREB
Organizar y analizar los requisitos
Finalizacion del FODA
Elaborar las preguntas
Primera entrevista con el cliente
Elaboración de perfil de proyecto
Defensa del perfil de proyecto
Desarrollo de Prototipo
Reunión para presentar prototipo
Actualizar SRS
Sprint 1 : Planificación y desarrollo Inicial
Sprint 2 : Desarrollo intermedio
Sprint 3 : Desarrollo avanzado
Sprint 4 : Finalización y entrega
Entrega