## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El cliente no puede agendar citas sin una cuenta registrada | El sistema debe registrar una cuenta | Para que el cliente pueda acceder al sistema y realizar reservas de citas médicas | Cliente | Completar formulario con nombre, correo, paciente, edad, etc. El sistema valida formato y unicidad de datos, y confirma el registro. | Trejo Alex | 5 | 2025-05-17 | Alta | Terminado | El sistema permite crear cuenta si todos los campos son válidos. Muestra mensaje de éxito y redirige al login. | Las credenciales de admins y especialistas se entregan manualmente. | Registro de Cuenta
REQ002 | El usuario no puede acceder a su espacio personalizado sin autenticación | El sistema debe iniciar sesión con correo y contraseña | Para acceder a las funcionalidades correspondientes a su rol en el sistema | Cliente, Especialista, Admin | El usuario ingresa correo y contraseña, el sistema valida y redirige al módulo correspondiente según el rol: cliente, especialista o admin. | Trejo Alex | 2 | 2025-05-17 | Alta | Terminado | Si credenciales son correctas, se concede acceso. Si hay error, se muestra mensaje correspondiente. | Diferentes pantallas según el tipo de usuario. | Acceso al Sistema
REQ003 | El cliente no puede reservar citas sin disponibilidad organizada | El sistema debe agendar cita médica | Para que pueda seleccionar especialidad, horario y profesional disponible | Cliente | Selección de especialidad → especialista → horario. Añadir cita a canasta → confirmar. El sistema guarda y redirige a registro de pago. | Kleber | 36 | 2025-05-20 | Alta | Terminado | El sistema muestra mensaje de éxito al reservar y redirige a subir boucher. Validaciones en caso de solapamiento o falta de orden. | Evita agendar más de una cita por especialidad al día. | Agendar Cita Médica.
REQ004 | El sistema no tiene constancia de pago de la cita médica | El sistema debe subir boucher de transferencia | Para que la cita pase de estado “reservada” a “pendiente de verificación” | Cliente | El cliente escoge método de pago (número de cuenta o QR), sube imagen (PNG o JPG), y el sistema actualiza el estado de la cita. | Kleber | 12 | 2025-07-11 | Alta | No iniciado | Solo se aceptan imágenes en JPG o PNG. Se confirma carga correcta y se actualiza estado de la cita. | No se maneja pago digital aún, solo comprobantes de transferencia. | Registro de Boucher
REQ005 | El administrador no puede verificar si el cliente realizó el pago. | El sistema debe validar boucher subido por el cliente. | Para cambiar estado de cita a “agendada” o devolver a “reservada” si no es válido. | Administrador | El admin ve bouchers pendientes, revisa detalles (monto, fecha, cuenta), y marca como válido o no. El sistema actualiza estado de las citas correspondientes. | Kleber | 14 | 2025-07-11 | Alta | No iniciado | El sistema muestra la imagen del boucher y permite marcar como válido. Se verifica que solo el administrador pueda realizar esta acción. | Requiere intervención humana para validar. | Verificar Pago.
REQ006 | El cliente no puede asistir a la cita médica previamente agendada. | Reagendar cita médica | Para poder asistir en un horario más conveniente sin perder la cita ni el pago. | Cliente | El cliente accede a sus citas, selecciona una existente y elige una nueva fecha y hora dentro de una semana desde el día actual. Al confirmar, el sistema actualiza la cita con la nueva información. | Alexander | 12 | 2025-07-11 | Alta | No iniciado | Se comprueba que el cliente tenga una cita activa, que la nueva fecha esté dentro del rango permitido y que, al confirmar, se actualicen correctamente los datos en el sistema. | Validar disponibilidad horaria. Se recomienda enviar notificación de confirmación al cliente y al profesional. | Reprogramación de Cita
REQ007 | El cliente o especialista puede olvidar una cita médica agendada o reagendada. | Generar Recordatorio de Citas | Para asegurar la asistencia y preparación tanto del cliente como del especialista. | Cliente, Especialista | Cuando se agenda o reagenda una cita médica, el sistema debe enviar automáticamente un recordatorio tanto al cliente como al especialista, a través de WhatsApp y correo electrónico, con los detalles de la cita. | Alexander | 12 | 2025-07-26 | Alta | No iniciado | Se verifica que al registrar o actualizar una cita, se generen y envíen correctamente los mensajes por WhatsApp y correo a ambos destinatarios con la información de la cita. | Es importante validar que ambos canales funcionen correctamente y que los mensajes contengan los datos completos y actualizados. | Recordar Cita
REQ008 | El sistema no conoce los horarios en los que el especialista está disponible para atender citas. | Gestionar Disponibilidad | Para que los clientes solo puedan agendar citas en horarios reales y disponibles. | Especialista | El especialista puede ingresar al sistema para añadir nuevos horarios disponibles, modificar horarios existentes o eliminar horarios ya registrados. Esta disponibilidad se refleja automáticamente en la agenda de citas visible para los clientes. | Alexander | 12 | 2025-07-11 | Alta | No iniciado | Se verifica que los cambios realizados por el especialista se reflejan correctamente en la agenda, y que los clientes solo puedan ver y seleccionar horarios disponibles al momento de agendar. | Se debe validar que no se puedan modificar o eliminar horarios con citas ya agendadas. Es clave evitar solapamientos o errores en la disponibilidad. | Disponibilidad de Especialistas
REQ009 | El sistema no tiene visibilidad sobre si una cita fue efectivamente atendida o no. | Registrar Terapias Impartidas | Para mantener un control preciso del historial de atención de los pacientes. | Especialista | Al finalizar la cita, el especialista debe ingresar al sistema y marcar si la cita fue atendida o si el paciente no asistió. El sistema actualiza automáticamente el estado de la cita según lo registrado. | Alexander | 12 | 2025-07-26 | Alta | No iniciado | Se verifica que el especialista pueda registrar el estado de la cita, y que al hacerlo, el estado se actualice correctamente en el historial tanto del paciente como del sistema. | Puede ser útil permitir comentarios adicionales del especialista y registrar la hora en que se marca el estado. | Seguimiento de citas
REQ010 | El cliente o el especialista podría no poder asistir a una cita ya programada, pero no puede cancelarla fácilmente. | Cancelar Cita Médica | Para liberar el horario, notificar a la otra parte y permitir posibles reprogramaciones. | Especlalista, Cliente | TAREAS) El sistema debe mostrar las citas programadas al cliente o especialista. Ellos podrán seleccionar una o varias citas y cancelarlas, siempre que falten al menos 3 horas para su realización. Una vez cancelada, el sistema actualiza el estado de la cita. | Alexander | 12 | 2025-07-26 | Alta | No iniciado | Se valida que solo se pueda cancelar si faltan más de 3 horas. Tras la cancelación, la cita desaparece del calendario activo y su estado cambia a “cancelada” en el sistema. | Sería ideal incluir una confirmación antes de cancelar y notificar a la otra parte (cliente o especialista). Puede considerarse política de reembolso si aplica. | Cancelar cita
REQ011 | El cliente o especialista no recibe notificación cuando una cita es cancelada | Notificar cancelación de cita | Para mantener informado al cliente y especialista y permitir reagendamiento | Cliente, Especialista | El sistema detecta una cancelación, genera y envía automáticamente una notificación con fecha, hora, paciente/especialista vía correo y WhatsApp. | Trejo Alex | 6 | 2025-07-26 | Media | No iniciado | Se prueba cancelando una cita y verificando la recepción del mensaje. También se simulan errores para comprobar mensajes de reintento. |  | Notificación Cancelación de cita
REQ012 | El sistema no tiene funcionalidades para administrar especialidades médicas | Gestionar Especialidades | Para mantener actualizado el catálogo de servicios médicos | Administrador | Desde el panel de administración se puede consultar, agregar o eliminar especialidades. Se validan campos, búsquedas insensibles a mayúsculas y restricciones para eliminación si hay especialistas activos. | Trejo Alex | 72 | 2025-06-13 | Alta | No iniciado | Prueba agregando una especialidad nueva, consultando por nombre y eliminando una vacía. Verifica validación de campos obligatorios. |  | Gestionar Especialidades
REQ013 | No existe forma de mantener actualizada la base de datos de especialistas | Gestionar Especialistas | Para añadir, consultar, editar o eliminar especialistas en la fundación | Administrador | CRUD completo desde sección "Gestionar Especialistas". Validaciones de email, teléfono, campos obligatorios. La edición carga datos actuales. Eliminación requiere confirmación. | Trejo Alex | 72 | 2025-06-13 | Alta | No iniciado | Añadir un especialista nuevo y verificar que aparece correctamente. Editar campos y guardar. Eliminar uno existente sin citas. Validar errores por campos vacíos o mal formateados. | Puede integrarse con la gestión de especialidades | Gestionar Especialistas
REQ014 | No hay reportes para visualizar información estratégica de terapias y pagos | Generar reportes | Para que el administrador tenga herramientas de análisis para la toma de decisiones | Administrador | El sistema permite generar y descargar dos tipos de reportes: terapias impartidas y pagos registrados, aplicando filtros por rango de fechas (hasta un mes), con descarga en PDF/Excel. Se incluyen validaciones de rango y previsualización. | Trejo Alex | 48 | 2025-08-10 | Baja | No iniciado | Se seleccionan distintos rangos de fechas para cada tipo de reporte, verificando que los datos correspondan con la base. Se valida exportación correcta y mensajes de error cuando no hay datos. | Creación de reportes con grandes volúmenes de datos, por lo que se debe tener cuidado del uso de memoria para la vista previa. | Generar Reportes de terapias y pagos
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ014 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 48 |  | Baja |  | Trejo Alex
| QUE | Generar reportes |  | PARA QUE | Para que el administrador tenga herramientas de análisis para la toma de decisiones |  | COMO | El sistema permite generar y descargar dos tipos de reportes: terapias impartidas y pagos registrados, aplicando filtros por rango de fechas (hasta un mes), con descarga en PDF/Excel. Se incluyen validaciones de rango y previsualización.
| NOMBRE HISTORIA |  | Generar Reportes de terapias y pagos
| PRUEBA |  | Se seleccionan distintos rangos de fechas para cada tipo de reporte, verificando que los datos correspondan con la base. Se valida exportación correcta y mensajes de error cuando no hay datos. |  |  | COMENTARIOS | Creación de reportes con grandes volúmenes de datos, por lo que se debe tener cuidado del uso de memoria para la vista previa.