## Project Timeline
PHASE |  |  |  | DETAILS |  |  | APR | [14 empty] | MAY | [14 empty] | JUN | [14 empty] | JUL | [14 empty] | AUG
|  | Nombre de la Actividad. | Subactividades | Fechas |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30
|  |  |  | Inicio | Fin | Responsable
1 | Revisar Documento SRS del sistema Agendamiendo de citas |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Kleber chavez | bar: APR 22 to APR 30
2 | Aplicar Matriz IREB |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-03 | Alexander Guacan | bar: MAY 2
3 | Revisar Matriz IREB |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Kleber chavez | bar: MAY 2
4 | Realizar infrome de la Matriz IREB |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-04 | Alex Trejo | bar: MAY 4
5 | Revisar infrome de la Matriz IREB |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Kleber chavez | bar: MAY 4
6 | Realizar FODA |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-07 | Alex Trejo | bar: MAY 6
7 | Corregir Informe del FODA |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Kleber chavez | bar: MAY 6 to MAY 8
8 | Elaborar preguntas para entrevista |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-07 | Alexander Guacan | bar: MAY 6
9 | Elaborar Cronograma de actividades |  |  | 2025-05-08 | ----------------- | Alex Trejo | bar: MAY 8 to JUN 30
10 | Entrevista con Directora de Fundacion Carlitos |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Kleber chavez | bar: MAY 8 to MAY 10
11 | Análisis y Planificación Inicial |  | - Redactar la Introducción - Desarrollar el Planteamiento del trabajo (Formulación del problema y Justificación) - Definir el Sistema de Objetivos | 2025-05-09 | 2025-05-10 | Alex Trejo | bar: MAY 8 to MAY 10
12 | Definición del Proyecto |  | - Elaborar el Alcance - Redactar la Metodología (5W+2H) - Establecer Ideas a Defender | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Kleber chavez | bar: MAY 8 to MAY 10
13 | Resultados y Viabilidad Técnica |  | - Especificar los Resultados Esperados - Evaluar la Viabilidad Humana (Roles de tutores y estudiantes) | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Alexander Guacan | bar: MAY 10
14 | Viabilidad Tecnológica y Revisión Final |  | - Detallar la Viabilidad Tecnológica (Hardware y Software) - Revisión y corrección del documento completo - Preparar versión final para entrega | 2025-05-10 | 2025-05-11 | Alex Trejo | bar: MAY 10 to MAY 12
15 | Defender Perfil de Proyecto |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Kleber chavez | bar: MAY 12 to MAY 14
16 | Prototipo |  | CU 001 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | Alex Trejo | bar: MAY 16
|  |  | CU 002 | 2025-05-16 | 2025-05-17
|  |  | CU 003 | 2025-05-16 | 2025-05-17
17 | Reunion de presentación del prototipo al cliente |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Kleber chavez
18 | Prototipo |  | CU 004 | 2025-06-23 | 2025-07-04 | Alex Trejo
|  |  | CU 005 | 2025-07-07 | 2025-08-15
19 | Reunion de presentación del prototipo al cliente |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Kleber chavez
| Prototipo |  | CU 006 | 2025-07-28 | 2025-08-03
| Presentacion final |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Kleber chavez
Entrega
Revisión de requisitos(F &NF)
Finalizacion de la mariz IREB
Organizar y analizar los requisitos
Finalizacion del foda de la empresa
Elaborar las preguntas
Se Hizo las preguntas previamente realizadas