## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus | Sprint
Sprint 1
REQ001 | Registro de cuenta | Cliente | Registrarme en el sistema con mis datos personales | Acceder a las funcionalidades de agendamiento y gestionar mis citas. | Requiere validación de correo único, formato de teléfono (10 dígitos) y edad. La contraseña se genera automáticamente y se envía por correo. | Alta | En proceso | 0
REQ002 | Inicio de sesión | Usuario (Cliente, Especialista, Admin) | Autenticarme con mi correo y contraseña | Acceder a mi panel de control personalizado según mi rol. | Redirige a diferentes vistas según el rol. Si el correo no existe, debe sugerir el registro. | Alta | En proceso | 0
REQ003 | Gestión de Especialidades | Administrador | Crear, consultar y eliminar las especialidades médicas | Mantener actualizado el catálogo de servicios médicos que ofrece la fundación. | La eliminación de una especialidad debe restringirse si hay especialistas activos asignados a ella. | Alta | En proceso | 1
Sprint 2
REQ004 | Gestión de Especialistas | Administrador | Añadir, editar y eliminar los perfiles de los especialistas en el sistema | Administrar el personal médico y asignarlos a las especialidades correctas. | Requiere validación de formato de email y teléfono. Se deben poder consultar todos los especialistas antes de editar o eliminar. | Alta |  | 1
REQ005 | Gestión de Disponibilidad Horaria | Especialista | Definir, modificar y eliminar mis bloques de horarios disponibles | Reflejar mi agenda real para que los clientes puedan reservar citas correctamente. | La disponibilidad se actualiza en tiempo real para el cliente. No se permite eliminar/modificar horarios con citas ya agendadas. | Alta |  | 1
REQ006 | Agendamiento de Cita | Cliente | Seleccionar una especialidad, un especialista y un horario disponible | Reservar una o más citas médicas de forma sencilla. | El flujo es: seleccionar especialidad > ver especialistas/horarios > añadir a canasta > confirmar. No se puede agendar más de una cita por especialidad el mismo día | Alta
Sprint 3
REQ007 | Registro de Boucher de Pago | Cliente | Subir el comprobante de pago (JPG o PNG) después de reservar una cita | Cambiar el estado de mi cita de "reservada" a "pendiente de verificación". | El sistema debe mostrar el número de cuenta y QR de la fundación y validar que el archivo subido sea un formato de imagen válido. | Alta
REQ008 | Verificación de Pago | Administrador | Revisar y validar los bouchers de pago subidos por los clientes | Confirmar las citas cambiando su estado a "agendada" o rechazarlas si el pago es inválido. | El sistema debe mostrar la lista de pagos pendientes, la imagen del boucher y opciones para "validar" o "no validar". | Alta
REQ009 | Generar Recordatorio de Cita | Sistema | Enviar notificaciones automáticas por WhatsApp y correo electrónico | Recordar al cliente y al especialista sobre una próxima cita, asegurando la asistencia. | El primer recordatorio se envía al confirmar el pago y un segundo se reenvía 24 horas antes de la cita. | Alta
REQ010 | Reagendar Cita Médica | Cliente | Seleccionar una de mis citas agendadas y elegir una nueva fecha y hora disponible | Cambiar mi cita a un horario más conveniente sin perder el pago realizado. | La nueva fecha debe estar dentro de un rango de una semana. Se debe notificar al especialista del cambio. | Alta
Sprint 4
REQ011 | Cancelar Cita Médica | Cliente o Especialista | Cancelar una cita programada con al menos 3 horas de antelación | Liberar el espacio en la agenda y notificar a la otra parte sobre la cancelación. | El sistema debe validar la regla de las 3 horas. Al cancelar, se debe enviar una notificación automática. | Alta
REQ012 | Registro de Terapia Impartida | Especialista | Marcar una cita como "Atendida" o "No asistió" después de la hora programada | Mantener un historial preciso de las atenciones y generar reportes fiables. | Si el especialista no lo hace, el sistema debe marcar la cita como "No asistió" automáticamente después de una hora. | Alta
REQ013 | Generar Reportes | Administrador | Generar y descargar reportes de terapias impartidas y de pagos registrados | Analizar la operación de la fundación, monitorear ingresos y tomar decisiones informadas. | Los reportes deben ser filtrables por rango de fechas (máx. 1 mes) y exportables a PDF/Excel. Debe incluir una vista previa. | Alta

## sprint1
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
|  | Epicas |  |  |  | Asignado |  | Estimado | Alta | No iniciado | Trejo Alex
| EP001 | Inicio de sesión (CU001) |  |  |  |  | Alta | En proceso
Historias de Usuario
| HU001 | Como usuario quiero ingresar mis credenciales para autenticarme, para poder acceder al sistema de acuerdo con mi rol. |  |  |  | Guacan Alexander | Alta |  | Media | En proceso | Chavez Kleber
|  |  | Tareas |  |  |  | Alta | Terminado
|  |  | Crear formulario de login con campos: correo y contraseña |  |  |  | Alta | Terminado
|  |  | Validar campos no vacíos y formato de email |  |  |  | Alta | Terminado
|  |  | Crear endpoint POST /login |  |  |  | Alta | Terminado
|  |  | Validar credenciales (email y contraseña) |  |  |  | Alta | Terminado
|  |  | Retornar JWT o token de sesión junto al tipo de rol |  |  |  | Alta | Terminado
|  |  | Redirigir al usuario según su rol (cliente, especialista, admin) |  |  |  | Alta | Terminado
|  |  | Implementar lógica de validación de rol y retorno en la respuesta (por ejemplo: rol: "admin") |  |  |  | Alta | Terminado
|  |  | Mostrar loader durante validación |  |  |  | Media | Terminado
| HU002 | Como cliente quiero registrar una cuenta para poder acceder al sistema. |  |  |  | Guacan Alexander | Alta
Tareas
|  |  | Mostrar errores de validación |  |  |  | Alta
|  |  | Crear formulario con campos validados en tiempo real (nombre, correo, paciente, edad, etc.) |  |  | Chavez Kleber | Alta
|  |  | Crear endpoint POST /registro |  |  | Trejo Alex | Alta
|  |  | Enviar correo con credenciales |  |  |  | Alta
|  |  | Guardar usuario en la base de datos |  |  |  | Alta
| HU003 | Como usuario quiero recibir un mensaje claro si hay error al iniciar sesión, para saber cómo corregirlo. |  |  |  | Guacan Alexander | Alta
Tareas
Mostrar mensaje “Correo no registrado” si backend retorna error 404
Mostrar mensaje “Contraseña incorrecta” si backend retorna error 401
Diferenciar errores en respuesta (404 si no existe, 401 si contraseña incorrecta)
Estandarizar estructura de errores para FE
Deshabilitar botón de login mientras se procesa
[7 empty] | Suma | 0
Epicas
| REQ002 | Inicio de sesión |  |  |  |  | Alta | En proceso
Historias de Usuario
| HU001 | Como usuario quiero ingresar mis credenciales para autenticarme, para poder acceder al sistema de acuerdo con mi rol. |  |  |  | Guacan Alexander | Alta | Terminado
Tareas
|  |  | Crear formulario de login con campos: correo y contraseña |  |  |  | Alta | Terminado
|  |  | Validar campos no vacíos y formato de email |  |  |  | Alta | Terminado
|  |  | Mostrar loader durante validación |  |  |  | Media | Terminado
|  |  | Crear endpoint POST /login |  |  |  | Alta | Terminado
|  |  | Validar credenciales (email y contraseña) |  |  |  | Alta | Terminado
|  |  | Retornar JWT o token de sesión junto al tipo de rol |  |  |  | Alta | Terminado
|  |  | Redirigir al usuario según su rol (cliente, especialista, admin) |  |  |  | Alta | Terminado
|  |  | Implementar lógica de validación de rol y retorno en la respuesta (por ejemplo: rol: "admin") |  |  |  | Alta | Terminado
| HU003 | Como usuario quiero recibir un mensaje claro si hay error al iniciar sesión, para saber cómo corregirlo. |  |  |  | Guacan Alexander | Alta | En proceso
Tareas
|  |  | Mostrar mensaje “Correo no registrado” si backend retorna error 404 |  |  |  | Alta | Terminado
|  |  | Mostrar mensaje “Contraseña incorrecta” si backend retorna error 401 |  |  |  | Alta | Terminado
|  |  | Diferenciar errores en respuesta (404 si no existe, 401 si contraseña incorrecta) |  |  |  | Trejo Alex | Alta
|  |  | Estandarizar estructura de errores para FE |  |  |  | Media | Terminado
|  |  | Deshabilitar botón de login mientras se procesa |  |  |  | Media | Terminado
| HU006 | Como usuario quiero que mi acceso sea bloqueado temporalmente tras varios intentos fallidos, para proteger la seguridad del sistema. |  |  |  | Trejo Alex | Media | No iniciado
Tareas
|  |  | Contar intentos fallidos en backend por IP o email |  |  |  | Trejo Alex | Media
|  |  | Crear lógica para bloqueo temporal (ej: 3 intentos fallidos = 5 min de espera) |  |  |  | Trejo Alex | Media
|  |  | Mostrar mensaje de “usuario bloqueado temporalmente” en FE |  |  |  | Media | No iniciado
|  |  | Reiniciar contador si login es exitoso |  |  |  | Trejo Alex | Media
| EP012 | Gestión de Especialidades |  |  |  |  | Alta | En proceso
Historias de Usuario
| HU004 | Como administrador quiero consultar y registrar nuevas especialidades, para mantener actualizado el catálogo médico de la fundación. |  |  |  | Trejo Alex | Alta
Tareas
|  |  | Mostrar tabla de especialidades con buscador insensible a mayúsculas |  |  |  | Alta | No iniciado
|  |  | Mostrar nombre, descripción y botón "Agregar nueva" |  |  |  | Alta | No iniciado
|  |  | Formulario modal para añadir especialidad con validación de campos |  |  |  | Alta | No iniciado
|  |  | Mostrar notificaciones de éxito o error al guardar |  |  |  | Media | No iniciado
|  |  | Crear endpoint GET /especialidades con filtro por nombre |  |  |  | Trejo Alex | Alta
|  |  | Crear endpoint POST /especialidades con validación de unicidad |  |  |  | Trejo Alex | Alta
| HU005 | Como administrador quiero eliminar una especialidad solo si no tiene especialistas asociados, para evitar errores de integridad en el sistema. |  |  |  | Trejo Alex | Alta
Tareas
|  |  | Botón "Eliminar" junto a cada especialidad con confirmación de acción |  |  |  | Alta | No iniciado
|  |  | Mostrar mensaje de error si la especialidad tiene especialistas activos |  |  |  | Alta | No iniciado
|  |  | Actualizar la vista tras eliminación exitosa |  |  |  | Media | No iniciado
|  |  | Crear endpoint DELETE /especialidades/{id} con validación de especialistas asignados |  |  |  | Trejo Alex | Alta

## sprint2
SPRINT 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
|  | Epicas |  |  |  | Asignado |  | Estimado | Alta | No iniciado | Trejo Alex
| EP004 | Gestión de Especialistas (CU004) |  |  |  |  | Alta | Terminado
|  | Historias de Usuario | [6 empty] | Baja | Terminado | Guacan Alexander
| HU007 | Como administrador quiero registrar y editar especialistas, para mantener actualizada la información del personal de salud. |  |  |  | Trejo Alex | Alta | Terminado |  | Atrasado
Tareas
|  |  | Mostrar listado de especialistas con opción de búsqueda |  |  |  | Alta | Terminado
|  |  | Formulario para registrar nuevo especialista (campos validados: nombre, título, especialidad, correo, teléfono) |  |  | Kleber Chavez | Alta | Terminado
|  |  | Formulario de edición precargado con datos actuales |  |  | Kleber Chavez | Alta | Terminado
|  |  | Validar formato del teléfono (09xxxxxxxx) y correo (nombre@dominio.ext) |  |  |  | Alta | Terminado
|  |  | Crear endpoint GET /especialistas?nombre= para búsqueda insensible a mayúsculas |  |  | Trejo Alex | Alta | Terminado
|  |  | Crear endpoint POST /especialistas con validaciones de campos obligatorios |  |  | Trejo Alex | Alta | Terminado
|  |  | Crear endpoint PUT /especialistas/{id} para actualizar datos |  |  | Trejo Alex | Alta | Terminado
| HU008 | Como administrador quiero eliminar especialistas sin citas activas, para depurar registros inactivos sin afectar datos clínicos. |  |  |  | Trejo Alex | Alta | Terminado
Tareas
|  |  | Mostrar botón “Eliminar” junto a cada especialista en la tabla |  |  |  | Alta | Terminado
|  |  | Confirmar eliminación con ventana emergente |  |  |  | Media | Terminado
|  |  | Mostrar error si el especialista tiene citas agendadas |  |  |  | Alta | Terminado
|  |  | Actualizar tabla tras eliminación exitosa |  |  |  | Media | Terminado
|  |  | Crear endpoint DELETE /especialistas/{id} con validación de citas activas |  |  | Trejo Alex | Alta | Terminado
|  |  | Registrar acción en logs del sistema (opcional) |  |  |  | Baja | Terminado
| EP005 | Gestión de Disponibilidad Horaria (CU005)
Historias de Usuario
| HU009 | Como especialista quiero modificar mis horarios disponibles, para actualizar mi agenda si hay cambios en mi disponibilidad. |  |  |  | Alexander Guallichico | Alta | Terminado
Tareas
|  |  | Mostrar vista de tabla o calendario con los horarios previamente añadidos |  |  |  | Alta | Terminado
|  |  | Mostrar formulario emergente para seleccionar nuevo día y hora dentro de la misma semana |  |  | Kleber Chavez | Alta | Terminado
|  |  | Validar que no se puedan seleccionar horarios ya ocupados por citas activas |  |  | Kleber Chavez | Alta | Terminado
|  |  | Actualizar vista del calendario luego de guardar los cambios |  |  | Kleber Chavez | Media | Terminado
|  |  | Crear endpoint PUT /disponibilidad/{id} |  |  |  | Alta | Terminado
|  |  | Validar en backend que el nuevo horario esté libre y sea dentro del rango permitido (lunes a viernes, 08h–16h) |  |  | Trejo Alex | Alta | Terminado
|  |  | No permitir modificación si el horario ya tiene una cita agendada |  |  |  | Alta | Terminado
| HU010 | Como especialista quiero añadir nuevos bloques de disponibilidad, para que los clientes puedan reservar citas en los espacios correctos. |  |  |  | Alexander Guallichico | Alta | Terminado
Tareas
|  |  | Mostrar formulario o calendario semanal para seleccionar franjas horarias disponibles (08h–16h, lunes a viernes) |  |  | Kleber Chavez | Alta | Terminado
|  |  | Validar selección de día y al menos una franja horaria antes de guardar |  |  | Kleber Chavez | Alta | Terminado
|  |  | Mostrar advertencias si se intentan duplicar horarios previamente registrados |  |  | Kleber Chavez | Media | Terminado
|  |  | Crear endpoint POST /disponibilidad |  |  | Trejo Alex | Alta | Terminado
|  |  | Verificar en backend que los horarios nuevos no se solapen con horarios ya existentes |  |  | Trejo Alex | Alta | Terminado
|  |  | Guardar la disponibilidad en base de datos con estado “activo” |  |  |  | Alta | Terminado
| HU011 | Como especialista quiero eliminar (inactivar) horarios que ya no usaré, para mantener mi agenda limpia sin afectar citas registradas. |  |  |  | Alexander Guallichico | Alta | Terminado
Tareas
|  |  | Mostrar botón “Inactivar” junto a cada horario disponible |  |  | Kleber Chavez | Alta | Terminado
|  |  | Mostrar confirmación de acción y advertencia si el horario ya tiene citas asignadas |  |  | Kleber Chavez | Media | Terminado
|  |  | Actualizar visualmente el estado del horario a “Inactivo” en el calendario |  |  | Kleber Chavez | Media | Terminado
|  |  | Crear endpoint PUT /disponibilidad/{id}/inactivar |  |  | Trejo Alex | Alta | Terminado
|  |  | Validar en backend que el horario no tenga citas pendientes antes de permitir la inactivación |  |  | Trejo Alex | Alta | Terminado
|  |  | Actualizar campo “estado” de activo a inactivo en base de datos |  |  | Trejo Alex | Alta | Terminado

## sprint3
SPRINT 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
|  | Epicas |  |  |  | Asignado |  | Estimado | Alta | No iniciado | Trejo Alex
| EP003 | Agendamiento de Cita Médica (CU003) |  |  |  |  | Alta | Terminado
Historias de Usuario
| HU012 | Como cliente quiero seleccionar una especialidad y visualizar los especialistas disponibles, para iniciar el proceso de agendamiento. |  |  |  | Kleber Chavez | Alta | Terminado
Tareas
|  |  | Mostrar lista desplegable de especialidades médicas |  |  |  | Alta | Terminado
|  |  | Detectar selección y cargar automáticamente especialistas asociados |  |  | Kleber Chavez | Alta | Terminado
|  |  | Crear endpoint GET /especialidades |  |  | Trejo Alex | Alta | Terminado
|  |  | Crear endpoint GET /especialistas?especialidadId= |  |  | Trejo Alex | Alta | Terminado
|  |  | Mostrar mensaje si no hay especialistas disponibles para esa especialidad |  |  | Kleber Chavez | Media | Terminado
| HU013 | Como cliente quiero seleccionar un horario disponible según el especialista, para asegurarme de que la cita se agende correctamente. |  |  |  | Kleber Chavez | Alta | Terminado
Tareas
|  |  | Mostrar calendario de horarios disponibles por especialista y fecha (lunes a viernes) |  |  | Kleber Chavez | Alta | Terminado
|  |  | Validar que no se pueda seleccionar el mismo día y especialidad más de una vez |  |  | Kleber Chavez | Alta | Terminado
|  |  | Crear endpoint GET /horariosDisponibles?especialistaId=&fecha= |  |  | Trejo Alex | Alta | Terminado
|  |  | Mostrar advertencia si la hora seleccionada ya fue ocupada |  |  | Kleber Chavez | Media | Terminado
| HU014 | Como cliente quiero añadir la cita seleccionada a una canasta de reservas, para poder confirmar varias citas en una sola acción. |  |  |  | Kleber Chavez | Alta | Terminado
Tareas
|  |  | Botón "Añadir a canasta" visible tras seleccionar especialista y horario válido |  |  | Kleber Chavez | Alta | Terminado
|  |  | Mostrar resumen de citas añadidas (canasta), incluyendo especialidad, profesional y horario |  |  | Kleber Chavez | Alta | Terminado
|  |  | Permitir quitar una cita de la canasta antes de confirmar |  |  | Kleber Chavez | Media | Terminado
|  |  | Crear estructura temporal en frontend (localStorage, estado global, etc.) para simular la canasta |  |  | Kleber Chavez | Media | Terminado
|  |  | (Backend aún no guarda: solo visualización previa al POST final) |  |  |  | Baja | Terminado
| HU012 | Como cliente quiero seleccionar una especialidad y visualizar los especialistas disponibles, para iniciar el proceso de agendamiento. |  |  |  | Alexander Guacan | Alta | Terminado
Tareas
|  |  |  | [Frontend] Crear dropdown/lista de especialidades en la pantalla de agendamiento |  | Alexander Guacan | Alta | Terminado
|  |  |  | [Frontend] Mostrar loading/spinner mientras se cargan especialistas |  | Alexander Guacan | Media | Terminado
|  |  |  | [Frontend] Mostrar mensaje si no existen especialistas para la especialidad seleccionada |  | Alexander Guacan | Media | Terminado
|  |  |  | [Backend] Endpoint GET /especialidades para listar todas las especialidades activas |  | Trejo Alex | Alta | Terminado
|  |  |  | [Backend] Endpoint GET /especialistas?especialidadId= para filtrar especialistas |  | Trejo Alex | Alta | Terminado
| HU013 | Como cliente quiero seleccionar un horario disponible según el especialista, para asegurarme de que la cita se agende correctamente. |  |  |  | Kleber Chavez | Alta | Terminado
Tareas
|  |  | [Frontend] Mostrar calendario semanal con horarios disponibles filtrados por especialista y fecha |  |  | Alexander Guacan | Alta | Terminado
|  |  | [Frontend] Validar en FE que no seleccione más de una cita por especialidad el mismo día |  |  | Alexander Guacan | Alta | Terminado
|  |  | [Frontend] Mostrar mensaje visual si horario está ocupado |  |  | Alexander Guacan | Media | Terminado
|  |  | [Backend] Endpoint GET /horariosDisponibles?especialistaId=&fecha= con validación de solapamiento |  |  | Trejo Alex | Alta | Terminado
|  |  | [Backend] Validar en BE que el horario sigue libre antes de confirmarlo |  |  | Trejo Alex | Alta | Terminado
| HU014 | Como cliente quiero añadir la cita seleccionada a una canasta de reservas, para poder confirmar varias citas en una sola acción. |  |  |  | Alexander Guacan | Alta | Terminado
Tareas
|  |  | [Frontend] Botón “Añadir a canasta” activo solo si hay especialista y horario seleccionado |  |  | Alexander Guacan | Alta | Terminado
|  |  | [Frontend] Mostrar canasta con resumen de citas: especialidad, especialista, fecha y hora |  |  | Alexander Guacan | Alta | Terminado
|  |  | [Frontend] Permitir quitar citas de la canasta antes de confirmar |  |  | Alexander Guacan | Media | Terminado
|  |  | [Frontend] Mantener canasta en estado local (state o localStorage) |  |  | Alexander Guacan | Media | Terminado
|  |  | [Backend] (Opcional) Endpoint temporal para simular persistencia de la canasta |  |  | Trejo Alex | Media | Terminado

## burdonchart
REQUERIMIENTO | Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ001-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | [6 empty] | 0
REQ002-2 | [6 empty] | 0
REQ002-3 | [6 empty] | 0
REQ003-1 | [6 empty] | 0
REQ003-2 | [6 empty] | 0
REQ003-3 | [6 empty] | 0
REQ004-1 | [6 empty] | 0
REQ004-2 | [6 empty] | 0
REQ005-1 | [6 empty] | 0
REQ005-2 | [6 empty] | 0
REQ006-1 | [6 empty] | 0
REQ006-2 | [6 empty] | 0
REQ006-3 | [6 empty] | 0
REQ006-4 | [6 empty] | 0
REQ007-1 | [6 empty] | 0
REQ007-2 | [6 empty] | 0
Horas Estimadas | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 4 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0
CONCLUSION: Se logra visualizar que inicialmente se trabaja acorde al tiempo establecido, sin embargo, la implementación de nuevas funcionalidades hace que el tiempo de trabajo aumente.
RECOMENDACION:El tiempo estimado debe ser mejor establecido ya que las tareas están tomando más tiempo de lo indicado.

## Hoja2
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
|  | Epicas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| EP003 | Agendamiento de Cita Médica (CU003) |  |  |  |  | Alta | No iniciado
Historias de Usuario
| HU012 | Como cliente quiero seleccionar una especialidad y visualizar los especialistas disponibles, para iniciar el proceso de agendamiento. |  |  |  | Kleber Chavez | Alta | No iniciado
Tareas
|  |  | Mostrar lista desplegable de especialidades médicas |  |  |  | Alta | No iniciado
|  |  | Detectar selección y cargar automáticamente especialistas asociados |  |  | Kleber Chavez | Alta | No iniciado
|  |  | Crear endpoint GET /especialidades |  |  |  | Trejo Alex | Alta | No iniciado
|  |  | Crear endpoint GET /especialistas?especialidadId= |  |  | Trejo Alex | Alta | No iniciado
|  |  | Mostrar mensaje si no hay especialistas disponibles para esa especialidad |  |  | Kleber Chavez | Media | No iniciado
| HU013 | Como cliente quiero seleccionar un horario disponible según el especialista, para asegurarme de que la cita se agende correctamente. |  |  |  | Kleber Chavez | Alta | No iniciado
Tareas
|  |  | Mostrar calendario de horarios disponibles por especialista y fecha (lunes a viernes) |  |  | Kleber Chavez | Alta | No iniciado
|  |  | Validar que no se pueda seleccionar el mismo día y especialidad más de una vez |  |  | Kleber Chavez | Alta | No iniciado
|  |  | Crear endpoint GET /horariosDisponibles?especialistaId=&fecha= |  |  | Trejo Alex | Alta | No iniciado
|  |  | Mostrar advertencia si la hora seleccionada ya fue ocupada |  |  | Kleber Chavez | Media | No iniciado
| HU014 | Como cliente quiero añadir la cita seleccionada a una canasta de reservas, para poder confirmar varias citas en una sola acción. |  |  |  | Kleber Chavez | Alta | No iniciado
Tareas
|  |  | Botón "Añadir a canasta" visible tras seleccionar especialista y horario válido |  |  | Kleber Chavez | Alta | No iniciado
|  |  | Mostrar resumen de citas añadidas (canasta), incluyendo especialidad, profesional y horario |  |  | Kleber Chavez | Alta | No iniciado
|  |  | Permitir quitar una cita de la canasta antes de confirmar |  |  | Kleber Chavez | Media | No iniciado
|  |  | Crear estructura temporal en frontend (localStorage, estado global, etc.) para simular la canasta |  |  | Kleber Chavez | Media | No iniciado
|  |  | (Backend aún no guarda: solo visualización previa al POST final) |  |  |  | Baja | No iniciado